## 封面
XXX软件开发流程模板V1.0
描述 | 1.此文档适用于自主研发所有项目 2.客户项目根据模板中流程来执行开发过程以及备份资料 3.2016年12月6日之后的进行的新项目，需按此文档来制定软件开发计划
发布日期 | 2016-12-06
拟制 | 朱丹丹
审核
批准

## 版本信息
版本历史
版本 | 修订日期 | 概要 | 拟制
V1.0 | 20161206 | 初始版本 | 朱丹丹

## 软件开发流程检查项
总体流程 | 详细描述 | 检查项/目标 | 备注 | 后期状态更新
1. 订单评审 | 版本 | yunos 5.1 TAG TAG_V1.0 | 1 yunos版本 2 基线拉项目分支的TAG号
渠道
| 硬件状态 |  | 资料备份
基线技术状态
| 通知阿里接口 |  | 硬件信息主要包括 1 平台信息/项目名/机型/主板型号 2 屏的尺寸分辨率 3 是否支持指纹 4 是否支持双摄 5 flash大小 项目关键人员包括 PM/软件经理/技术经理/产品经理
| 订单状态 | 出货时间 年 月 日
2. 客户需求评审 | 项目类型 |  | A：40-50天，平台/Yunos版本原型机 B: 20-30天 平台/Yunos版本派生
| 需求评审 |  | 输出评审报告
3. 制定软件开发计划 | 制定开发计划 |  | 输出开发计划
协助制定测试计划
4. 执行软件开发计划 | modem调试
CTA软件
| 软件规范导入 |  | 参考文档：内销机开发配置流程
| PR1/PR2阶段软件评审 |  | 输出PR1/PR2阶段评审报告
| 量产版软件 |  | 参考文档：XXX项目最终版硬件参数20160921V1.2（需备份） 需要在量产版本发布前确认这几项信息
| 出货软件评审 |  | MP软件下发前7个工作日，不见评审报告不允许下技术通知 输出 量产软件评审报告
5.结项 | 技术通知下发跟项目总结 |  | 资料清单 1 量产版本软件（售后软件也需要下技术通知备份） 2 产品关系配置表 3 需求评审表（免评表） 4 软件开发计划 5 PR1 评审/PR2 评审/出货评审 6 项目总结 7 最终硬件配置表 8 项目业绩考核表 9 内销阿里项目软件开发流程检查表 1、2备份在\\172.21.12.143\img 3、4、5、6、7、8、9备份在\\172.21.5.17\design\XX年项目资料\