## 版本更新历史
版本历史
版本 | 修订日期 | 概要 | 拟制
v1.0 | 2016.7.7 | 创建文档 | 吕红银
v1.1 | 2016.9.12 | 合并部分检查项 | 吕红银

## 检查项
检查节点 | 检查项/目标 | 状态更新
软件启动 | 技术经理申请驱动调试-保存硬件配置表. [结项检查时需要.], 并将驱动调试申请表给到驱动工程师.
基于稳定的OverSea节点,创建机型分支,并告知驱动工程师
搭建射频调试环境
首次试产前 | 按照原型机配置流程进行原型机项目配置
产品经理要求确认: 墙纸铃声.
开机版工厂模式可以正常测试.
驱动调试检查 | 驱动工程师调试完毕后, 驱动工程师需要提供 驱动调试完成检查表 [结项检查时需要]. 确认每一项是否都OK.
检查驱动是否已经导入硬件信息节点读取功能,检查上层是否有导入售后/信息采集功能
检查驱动是否已经导入TP固件升级功能, 配合上层菜单是否可以正常升级.
再次确认每个器件都能正常工作.
软件基本功能检查 | \\172.21.12.249\sys\原型机项目开发资料\原型机公共规范\内外销软件规范（M平台）
关键器件检查以及专项跟踪 | 电量分布参数
自动背光参数
Camera效果以及Camera专项
是否支持红外
是否支持指纹以及指纹专项
是否有陀螺仪以及陀螺仪专项跟踪
是否有地磁以及地磁专项跟踪
其他Sensor是否正常工作 [光感,距离感应器]
是否有Hall以及小皮套
是否有指示灯[三色/单色], 按键灯, 闪光灯是否都正常
静态测试[跟踪问题点]
待机电流测试
WIFI [备份最终测试报告]
T卡 [备份最终测试报告]
蓝牙 [备份最终测试报告]
FM [备份最终测试报告]
LCD专项 [备份最终测试报告]
TP专项[TP手势是否支持] [备份最终测试报告]
Monkey测试 [备份最终测试报告]
压力测试 [备份最终测试报告]
续航测试 - 单项 [备份最终测试报告]
续航测试 - 模拟用户 [备份最终测试报告]
GPS [备份最终测试报告]
场测 [备份最终测试报告]
7.评审 | PR1评审
PR2评审

## 原型机开发计划
序号 | 关键点 | 时间 | 人员 | 测试安排/备注信息
1 | 软件启动时间 | 2016-05-15
2 | P0调试 | 2016-05-18 | 陈鹏
3 | 基本规范导入 | 2016-06-10 | 吕红银 | 按照原型机的基本规范.
4 | PR1 | 2016-07-11 | 吕红银
5 | 首版软件测试 | 2016-07-26 |  | T卡/WIFI/BT/FM/Camera/TP/Sensor 专项
Monkey测试
压力测试
续航测试
静态测试
6 | 软件需求确认 | 2016-07-05 | 陈珊琼 | 产品经理确认软件需求 应用/墙纸/铃声等
7 | PR1驱动评审 | 2016-08-03 |  | 时间：PR2前一周 驱动团队 输出PR1驱动评审报告
8 | PR1 评审 | 2016-08-03 |  | 时间：PR2前一周 参与人员：软件工程师/软件经理/测试负责人/测试主管/软件主管 输出：PR1评审报告 评审内容：测试/试用问题/器件专测结果
9 | PR2
10 | 第二版软件测试 | 2016-08-02 |  | 通话场测
GPS测试
第一版专项验证未过项
静态测试
11 | 第三版软件测试 | 2016-08-09 |  | 原则上所有软件问题应关闭
12 | PR2驱动评审 |  |  | 驱动团队 输出PR2驱动评审报告
13 | PR2 评审 |  |  | 时间：open box前一周 参与人员：软件工程师/软件经理/测试负责人/测试主管/软件主管 输出：PR1评审报告 评审内容：测试/试用问题/器件/信号/功耗
14 | 第X版测试 |  |  | 内销项目有可能OPEN BOX之后再发一版
15 | 上市软件/技术通知
16 | 项目总结
备注：某些环节对于外销原型不适用，直接略过

## 送样记录
客户名称 | 送样日期 | 送样频段 | 软件备份地址 | 备注

## 客户项目出货计划
客户名称 | 分支创建日期 | 出货日期