## 封面
XXX软件开发流程模板V1.1
描述 | 1.此文档适用于自主研发所有项目 2.客户项目根据模板中流程来执行开发过程以及备份资料 3.2016年7月21日之后的新项目，需按此文档来制定软件开发计划
发布日期 | 2016-12-06
拟制 | 吴永秋
审核 | 朱丹丹
批准

## 版本信息
版本历史
版本 | 修订日期 | 概要 | 拟制
V1.0 | 20160721 | 初始版本 | 吴永秋
V1.1 | 20161206 | 1 内外销版本分开 2 简化部分步骤 | 朱丹丹

## 软件开发流程检查项
总体流程 | 详细描述 | 检查项/目标 | 备注 | 后期状态更新
1. 订单评审 | 版本
是否支持 volte/锁网
| 硬件状态 |  | 服务器备份
原型机技术状态
| 订单状态 | 订单数量 K 出货时间 年 月 日
2. 客户需求评审 | 项目类型 |  | A：40-50天 B: 20-30天 C: 15-25天 D: 5-10天 项目需求评审根据以往经验数据定项目类型。
| 需求评审 |  | 服务器备份
3. 制定软件开发计划 | 制定开发计划 |  | 服务器备份
协助制定测试计划
4. 执行软件开发计划 | 软件规范导入
发客户首版软件
发内部首版测试
发客户第X版软件
发内部第X版测试
| 订单软件评审 |  | MP软件下发前7个工作日，不见评审报告不允许下技术通知
| 发客户最终量产软件 |  | 参考文档：XXX项目最终版硬件参数20160921V1.2（需备份） 需要在量产软件发布前先确认好所有信息
5.结项 | 技术通知下发跟项目总结 |  | 资料清单 1 量产版本软件（售后软件也需要在服务器备份） 2 产品关系配置表 3 需求评审表（免评表） 4 软件开发计划 5 出货评审 6 项目总结 7 最终硬件配置表 8 项目业绩考核表 9 外销客户项目软件开发流程检查表 1、2备份在\\172.21.12.143\img 3、4、5、6、7、8、9备份在\\172.21.5.17\design\XX年项目资料\