## Sheet1
序号 | 阶段 | 责任人 | 具体信息 | 输入内容 | 输出内容 | 备注
1 | 项目启动 | 部门主管 | 1.1 根据《XXX产品项目任务书》，确认项目的类型(项目类型中的A、B、C) | 《XXX产品项目任务书》(项目经理) 《XXX产品项目计划书》(项目经理)
1.2 确定软件经理
2 | 需求锁定（原型机） | 软件经理 | 2.1 根据《XXX产品项目任务书》和《XXX硬件配置表》,一个工作日内完成项目团队组建 | 《XXX硬件配置表》（技术经理） |  | 在《XXX硬件配置表》提供时间之后,1个工作日完成项目团队组建
|  |  | 2.2 完成2.1后，一个工作日完成开发计划和测试计划 |  | 《xxx软件开发计划》(软件经理) 《xxx软件测试计划》（测试组提供） | 整个项目团队一起制定开发计划、测试计划
|  |  | 2.3 完成2.2后，三个工作日内构建完成原型机基础版本 |  | GIT服务器原型机版本 | 1. 原型机软件导入<公共规范>, 2. 依照《XXX硬件配置表》,导入驱动 3. 《XXX产品项目任务书》中卖点和硬件特性,导入相关功能(例如:皮套)
| 需求锁定（客户机） | 软件经理

## 项目类型分类
附录一：项目类型
分类 | 说明 | 例子
A | 1.新平台 | MT6582，高通8926
| 2.新codebase | Android4.2，4.4
| 3.功能开发难度1.5 | MuseUI功能模块，CMCC系统安全系列
| 4.普通需求项>100 | Intex lava
| 5.客户有完善严谨的测试系统,每轮测试都很严格. | CMCC项目 Fly 俄罗斯，Fly 波兰
B | 1.派生\同平台移植 | 6582jb版本移植到6572jb版本
| 2.功能开发难度1.2 | CMCC系统安全等级5开发
| 3.重点客户 | FLY 其他地区，BS，KARBONN，SYMPHONY
| 4.普通需求项>50 | Cherry，VIETTEL，LANIX，Qmobile
C | 1.只做基础需求和内部bug修改
2.功能开发难度1.0
| 3.普通需求<50 | Verykool，TWA，MLS，BRONDI，3GO，ETEL
D | 1.换flash，LCM或少量bug修改
2.功能开发难度1.0以下
| 3.其他客户 | Interlogic，KRW， KNZ，Tusmobil
注： 1.分类A，B，C，D对应“说明”中满足至少一项即可。 2. 功能开发难度系数举例：1.5（muse ui电话和短信模块），1.2 CMCC系统安全等级5开发，1.0（imei回传改网络传输实现） 功能开发难度系数按以下几个标准评定： ● 创新型 ● 复杂度 ● 时间限制 在功能需求确定后会给出初步的难度系数评估；功能开发完成结项后会根据实际情况对难度系数进行必要的校准。 3.本项目类型定义适用于绝大多数项目分类，预研或特殊项目由主管跟软件所负责人商议定夺。 4.同时满足各分类条件的，以难度更高一级为准。